Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» отчетный период 2016 год на 01.07.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Донского сельского поселения муниципальные казенные учреждения культуры Донского сельского поселения Орловского района; | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1385,1 | 828,6 | 828,6 |
|  | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1385,1 | 828,6 | 828,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Заведующий МКУК ДСПОР «Гундоровская ПБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 246,2 | 121,9 | 121,9 |
|  | Развитие библиотечного дела | Заведующий МКУК ДСПОР «Гундоровская ПБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 246,2 | 121,9 | 55,2 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год». | Глава Донского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Донского сельского поселения | Х |  | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» на 01.07.2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры и туризма» | **всего** | **1631,3** | **950,5** |
| областной бюджет | **86,9** |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | **1544,4** | **950,5** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | **1385,1** | **828,6** |
| областной бюджет | 86,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 1298,2 | 828,6 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | **246,2** | **121,9** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 246,2 | 121,9 |

Глава Донского сельского поселения Н.Н.Савирский