Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Донского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | X | X | X | 61,0 | 61,0 | - | 61,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения " | Инспектор Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | осуществление функции по обеспечению пожарной безопасности на территории Донского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 61,0 | 61,0 | - | 61,0 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Дооснащение оборудо-ванием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения |  Инспектор Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | Снижение количества пожаров. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 61,0 | 61,0 | - | 61,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка Инспектор Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | снижение рисков возникновения пожаров | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Организация мероприятий по гражданской обороне |  Инспектор Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств в части мероприятий по гражданской обороне | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка Инспектор Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде  |  Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде |  Инспектор Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств |  |  | - | - | - |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде |  Инспектор Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. повышение уровня безопасности на водных объектах |  Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка Инспектор Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | повышение уровня защищенности населения по безопасности людей на водных объектах | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 61,0 | 61,0 | - | 61,0 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Донского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка