РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2024                                     (  69                              х. Гундоровский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения от 01.02.2018 N 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района»,  Администрация Донского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  по результатам за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

- Донского сельского поселения                                    М.О. Осляка

# Приложение

# к постановлению Администрации

# Донского сельского поселения

# от  11.03.2024 № 69

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Донского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего –1010,5 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –1010,5 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего –881,0 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  –881,0 тыс. руб.

По программе не освоено 129,5 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2023 года в Программу 5  раза вносилось изменение, утвержденное постановлением Администрации Донского сельского поселения: от 17.01.2023 №17, от 06.03.2023 №38, от 20.06.2023 №97, от 26.09.2023 №134, от 28.11.2023 №169.  	Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2023 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не осуществлялось.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2023 году Программой была запланирована реализация 6 мероприятий. 4 мероприятия выполнены практически в полном объеме.

Таблица№ 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 3 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1. 1Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | X |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Содержание мест захоронения | На 100% не повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Благоустройство территории поселения | На 100% не повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 8 | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения . |
| 9 | Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Содержание мест захоронения | На 100% не повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 10 | Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Благоустройство территории поселения | На 100% не повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 11 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества жизни населения на территории поселения | Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | X |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 14 | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3.3.3. повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка Специалист первой категории Администрации Донского сельского поселения Л.Б. Потапова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  за  2023 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 1010,5 | 1010,5 | 881,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 1010,5 | 1010,5 | 881,0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | всего | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 976,0 | 976,0 | 847,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 976,0 | 976,0 | 847,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | всего | 440,2 | 440,2 | 415,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 440,2 | 440,2 | 415,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | всего | 255,2 | 255,2 | 228,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 255,2 | 255,2 | 228,3 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | всего | 280,6 | 280,6 | 203,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 280,6 | 280,6 | 203,1 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | всего | 440,2 | 440,2 | 415,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 440,2 | 440,2 | 415,6 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | всего | 255,2 | 255,2 | 228,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 255,2 | 255,2 | 228,3 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 440,2 | 440,2 | 415,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 440,2 | 440,2 | 415,6 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно- | всего | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | бюджет сельского поселения | 6,5 | 6,5 | 6,0 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Донского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |
| 1. | Показатель 1. Организация и содержание сетей уличного освещения, Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
| 2. | Показатель 2. Организация и содержание мест захоронения, | процентов | 10,1 | 10,1 | - | - |
| 3. | Показатель 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 10,1 | 10,1 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения; | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | Процентов | 35 | 40 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов | 1 | 1 | 1 | - |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.