Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Донского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Развитие культуры | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А. Чуркина | X | X | X | 6416,2 | 6416,2 | 3722,7 | 2693,5 |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Развитие материально-технической базы сферы культуры | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А. Чуркина | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6416,2 | 6416,2 | 3722,7 | 2693,5 |
|  | Основное  мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А. Чуркина | создание условий для удовлетворения потреб-ностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6416,2 | 6416,2 | 3722,7 | 2693,5 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А. Чуркина | улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6416,2 | 6416,2 | 3722,7 | 2693,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Донского сельского поселения [<3>](#Par1127) | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А. Чуркина | Повышение привлекательности учреждения культуры  Донского сельского поселения Орловского района для жителей и гостей района, а также повышение доступности и качества услуг  учреждений культуры | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  Туризм | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А. Чуркина | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное  мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А. Чуркина | привлекательный образ Донского сельского поселения на туристском рынке | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Увеличение туристского потока в Донском сельском поселении | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А. Чуркина | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Донском сельском поселении | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 6416,2 | 6416,2 | 3722,7 | 2693,5 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Донского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка