Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» отчетный период на 31.12.2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 1.1  | Основное мероприятие: Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя  | Глава Админисрации Донского сельского поселения Специалист первой категории  | Повышение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 0,5 | 0,1 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории  | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,5 | 0,1 | - |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год».  | Глава Админисрации Донского сельского поселения Орловского района  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Донского сельского поселения  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Админисрации Донского сельского поселения Специалист первой категории  | Комплексное решение вопросов с организацией благоустройства | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 477,3 | 329,3 | 329,4 |
| 2.1.1  | «Организация и содержание уличного освещения» | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории  | Содержание сетей уличного освещения | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 307,9 | 211,0 | 211,0 |
| 2.1.2  | «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории  | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 169,4 | 118,3 | 118,4 |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год».  | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Донского сельского поселения  | X |  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие жилищного хозяйства |
| 3.1.7 | Основное мероприятие: 1.7.Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | 01.03.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год». | Глава Администрации Донского сельского поселения | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Донского сельского поселения  | Х |  | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» на 01.10.2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения и благоустройство» | **всего**  | **477,8** | **329,4** |
| областной бюджет  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **477,8** | **329,4** |
| Подпрограмма 1  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего  | 0,5 | 0,1 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,1 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего  | 477,3 | 329,3 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 477,3 | 329,3 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |

Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский