Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Донского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

 и безопасности людей на водных объектах» отчетный период на 01.10.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1  | Основное мероприятие: Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Глава АдминистрацииДонского сельского поселения,  | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Донского сельского поселения прогнозируется:снизить количество пожаров. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 21,8 | 21,5  | 21,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения,  | произвести не менее 20 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;спасти и оказать помощь не менее 12 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | Основное мероприятие: Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде  | Глава АдминистрацииДонского сельского поселения,  | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Донского сельского поселения » планируется:выполнить профилактические выезда на воде;провести не менее 20 лекций и бесед в общеобразовательных учебных заведениях; | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 17,0 | 5,8 | 5,8 |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».  | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Донского сельского поселения  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Донского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

 и безопасности людей на водных объектах» на 01.10.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | **всего**  | **38,8** | **27,3** |
| областной бюджет  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **38,8** | **27,3** |
| Подпрограмма 1  | «Пожарная безопасность» | всего  | **21,8** | **21,5** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 21,8 | 21,5 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего  | **-** | **-** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего  | **17,0** | **5,8** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 17,0 | 5,8 |

Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский