РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2022                                                 (40                                  х. Гундоровский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Защита населения и

территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2021 год

- Во исполнении постановления Администрации Донского сельского поселения от 01.02.2018 N 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района», Администрация Донского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»  по результатам за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

Донского сельского поселения                                                      М.О. Осляка

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Донского

# сельского поселения

# от 10.03.2022 №40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

1. Финансирование, освоение и результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

На реализацию муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год  предусматривалось из средств местного бюджета-61,0 тыс. руб. Освоено 44,350 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета-3,350 тыс. руб.

Общий процент выполнения Программы составил 73  процентов.

В результате реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Донского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год были выполнены следующие цели и задачи:

-минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Донского сельского поселения

-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-внедрение комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранение последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволила:

-снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

-улучшить системы информирования населения Донского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

-увеличить проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

-повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Донского сельского поселения;

-повысить качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

По подпрограмме № 1 «Пожарная безопасность»: включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения Орловского района.

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения Орловского района»;

В подпрограмму № 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде».

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год освоены в объеме на 73%.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончание реализации | Фактический срок | Результаты | Причины е реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снизить количества пожаров | Выполнено не в полном объеме | 16,6 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости заключения договоров |
| 1.2 | Приоритетное основное мероприятие1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения " | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снизить количества пожаров | Выполнено не в полном объеме | 16,6 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости заключения договоров |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова |  |  | 31.12.2021 | снижение рисков возникновения пожаров |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1.Организация мероприятий по гражданской обороне | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства не планировались |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на воде" | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снизить количество ЧС на воде | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие3.1.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снизить количество ЧС на воде | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. повышение уровня безопасности на водных объектах |  |  |  | 31.12.2021 | повышение уровня защищенности населения по безопасности людей на водных объектах |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2021 год». | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка, Инспектор Л.Б. Потапова |  |  |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2021 год в Администрацию Донского сельского поселения |  |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 61,0 | 61,0 | 44,35 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 3,35 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 61,0 | 61,0 | 44,35 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | Бюджет района | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 3,35 |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения | всего | 61,0 | 61,0 | 44,35 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | Бюджет района | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 3,35 |
| Приоритетное основное мероприятие1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения " | всего | 61,0 | 61,0 | 44,35 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | Бюджет района | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 3,35 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Организация мероприятий по гражданской обороне | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие3.1.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»  за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному <1> | отчетный 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
|  | Показатель № 1 Количество выездов спасателей на пожары | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Показатель № 2 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | Единиц (профилактических выездов на воде) | 5 | 60 | 60 |  |
|  | Подпрограмма №1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель №1.1 Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 5 | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель №2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель№3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 6 | 25 | 25 |  |